## Hoja 1
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [11 empty] | Fase 3
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18
Reunión inicial | bar: Fase 1 S 1
Asignación y definición de roles | bar: Fase 1 S 1
Toma de Requerimientos | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
Creación de historias de usuario y épicas | bar: Fase 1 S 2
Product Backlog | bar: Fase 1 S 2
Definición de Arquitectura | bar: Fase 1 S 3
Diseño de prototipo de baja fidelidad | bar: Fase 1 S 3 to Fase 1 S 4
Hito 1 : Fase 2 (1° Iteración)
Sprint 0
Demo Day Preview | bar: Fase 2 S 6
Sprint 1 | bar: Fase 2 S 6 to Fase 2 S 9
Sprint 2 | bar: Fase 2 S 9 to Fase 2 S 10
Hito 2: Fase 3 (2° iteración)
Sprint 3 | bar: Fase 2 S 11 to Fase 2 S 13
Sprint 4 | bar: Fase 2 S 14 to Fase 2 S 15
Cierre de Proyecto | bar: Fase 2 S 16
Demo Day
Defensa de Proyecto